Ecossistema Genius

Agro

Apostila 09

Guia de Implantação e Onboarding

Do primeiro acesso ao ecossistema funcionando — passo a passo

5 Fases · 4 Perfis de cliente · Checklists · Erros comuns · Go-live

# 1. Por que este guia existe

A implantação do Ecossistema Genius é o momento mais crítico do relacionamento com o cliente. É quando a promessa vira realidade — ou quando expectativas mal gerenciadas geram frustração. Este guia existe para garantir que cada cliente percorra o caminho do primeiro acesso ao ecossistema funcionando de forma ordenada, sem atalhos que comprometam o resultado e sem burocracia desnecessária.

A filosofia da implantação Genius é baseada em valor incremental: o cliente começa pequeno, colhe resultado rápido, ganha confiança e expande. Nunca implante tudo de uma vez. Nunca pule o Módulo Base. Nunca ative agentes antes de ter dados suficientes para treiná-los.

Regra de ouro da implantação Genius: o cliente deve sentir valor nas primeiras 72 horas. Se isso não acontecer, revise o escopo de entrada — ele provavelmente está grande demais.

## 1.1 Os Três Princípios da Implantação

Princípio 1 — Módulo Base sempre primeiro O Módulo de Gestão da Unidade Agrícola é o alicerce de todo o ecossistema. Sem ele, nenhum outro módulo tem contexto de propriedade para funcionar corretamente. Ele deve ser o primeiro a ser configurado em qualquer implantação, independentemente do perfil do cliente.

Princípio 2 — Valor antes de funcionalidade Priorize os módulos e fractais que resolvem a dor mais urgente do cliente. Um Dashboard funcionando no dia 3 vale mais do que um sistema completo no dia 60. O cliente precisa ver o ecossistema trabalhando por ele antes de investir mais tempo na configuração.

Princípio 3 — Dados antes de agentes Agentes de IA precisam de dados históricos para entregar recomendações de qualidade. Ative os Agentes somente após pelo menos 2 semanas de dados sendo alimentados no sistema. Comece com agentes em modo de observação — eles sugerem, o usuário decide. Depois evolua para autonomia gradual.

# 2. Perfis de Cliente e Jornada de Implantação

A implantação do Genius varia conforme o perfil do cliente. Conhecer o perfil antes de iniciar define o escopo correto, a velocidade de implantação e a sequência de módulos. Os 4 perfis a seguir cobrem a grande maioria dos clientes do Ecossistema Genius.

| P1 Iniciante | Agricultor Familiar ou pequeno produtor em primeira digitalização Nunca usou sistema de gestão rural. Prioridade absoluta: simplicidade e resultado rápido. Entrada ideal pelo Genius In ou por um MicroSaaS específico como SoloCheck ou FazendaCash. Módulos recomendados para início: Módulo Base + 1 MicroSaaS ou Submódulo de maior dor Tempo estimado de implantação: 1 a 2 semanas para o primeiro valor entregue |
| --- | --- |

| P2 Intermediário | Produtor médio com alguma gestão mas ainda no Excel ou caderno Já tem processo, mas quer automatizar e integrar. Sente dor na fragmentação de dados. Entrada ideal por Módulos de Produção Vegetal ou Financeiro, conectados ao Módulo Base. Módulos recomendados para início: Módulo Base + 2 a 3 Módulos do Sistema A ou D Tempo estimado de implantação: 3 a 6 semanas para módulos funcionando |
| --- | --- |

| P3 Avançado | Grande produtor ou grupo rural que quer uma plataforma integrada Tem equipe de TI ou usa ERP. Quer integrar o Genius com sistemas legados. Entrada ideal por um Sistema piloto completo com dados históricos importados desde o início. Módulos recomendados para início: Módulo Base em todos os Sistemas + 1 Sistema completo como piloto Tempo estimado de implantação: 8 a 16 semanas para Sistema piloto completo |
| --- | --- |

| P4 Cooperativa ou Integrador | Cooperativa, integradora ou consultoria que usa o Genius para seus associados Gerencia múltiplas propriedades. Precisa de visão consolidada, relatórios comparativos e gestão centralizada. Entrada pelo Genius Hub com configuração multi-tenant. Módulos recomendados para início: Módulo Base + Sistemas A e D + Portal multi-propriedade Tempo estimado de implantação: 12 a 24 semanas para implantação completa na rede |
| --- | --- |

# 3. As 5 Fases da Implantação Genius

Independentemente do perfil do cliente, toda implantação do Ecossistema Genius segue as mesmas 5 fases. O que varia entre perfis é a velocidade de cada fase e a profundidade do escopo. As fases são sequenciais — não pule nenhuma.

Fase 1 — Diagnóstico e Escopo Entender antes de configurar — a fase mais importante da implantação

Ações • Realizar diagnóstico da operação atual do cliente • Identificar as 3 maiores dores e priorizá-las • Mapear dados existentes e fontes de informação • Definir o escopo inicial — Módulo Base + 1 a 3 módulos • Validar expectativas e definir indicadores de sucesso; Entregáveis ✓ Diagnóstico preenchido e assinado ✓ Lista de dores priorizadas por impacto ✓ Inventário de dados disponíveis ✓ Escopo de implantação aprovado ✓ KPIs de sucesso definidos e acordados.

Fase 2 — Configuração do Módulo Base A âncora de identidade — sem ela nada funciona

Ações • Cadastrar a propriedade com todos os dados básicos • Configurar estrutura organizacional e responsáveis • Definir talhões, áreas e setores no sistema • Configurar perfis de usuário e permissões de acesso • Ativar o Módulo Base em cada Sistema que será implantado; Entregáveis ✓ Módulo Base configurado e validado pelo cliente ✓ Todos os usuários cadastrados com permissões corretas ✓ Mapa da propriedade importado ou criado ✓ Talhões e áreas identificados e nomeados ✓ Módulo Base espelhado nos Sistemas ativos.

Fase 3 — Ativação dos Módulos e Fractais Ligar o motor — módulo por módulo, fractal por fractal

Ações • Ativar os módulos na ordem recomendada para o perfil • Configurar cada Fractal com parâmetros do cliente • Importar dados históricos quando disponíveis • Realizar testes de funcionamento por módulo • Treinar usuários na operação de cada módulo; Entregáveis ✓ Módulos ativos e configurados por prioridade ✓ Dados históricos importados e validados ✓ Relatório de teste de cada módulo aprovado ✓ Usuários treinados e certificados por módulo ✓ Manual de operação personalizado entregue.

Fase 4 — Ativação dos Agentes de IA A inteligência entra em campo — com cautela e gradualmente

Ações • Verificar volume mínimo de dados por submódulo • Ativar agentes em modo de observação por 7 a 14 dias • Validar qualidade das recomendações com o cliente • Calibrar Skills e Ferramentas conforme feedback • Evoluir para modo de sugestão e depois autonomia parcial; Entregáveis ✓ Agentes ativados com dados suficientes validados ✓ Relatório de qualidade das primeiras recomendações ✓ Calibrações realizadas e documentadas ✓ Plano de evolução de autonomia dos agentes aprovado ✓ Primeiro insight gerado pela IA aceito pelo cliente.

Fase 5 — Go-Live e Expansão O ecossistema está vivo — hora de crescer

Ações • Realizar go-live oficial com todos os usuários • Monitorar métricas de adoção nas primeiras 2 semanas • Identificar próximos módulos e fractais a ativar • Apresentar resultados ao cliente — ROI das primeiras semanas • Planejar expansão do ecossistema com o cliente; Entregáveis ✓ Go-live realizado e documentado ✓ Relatório de adoção das primeiras 2 semanas ✓ Proposta de expansão aprovada pelo cliente ✓ Primeiro relatório de ROI gerado e aceito ✓ Plano de expansão de 90 dias acordado.

# 4. Ordem Recomendada de Ativação dos Módulos

A sequência de ativação dos módulos não é aleatória. Ela foi desenhada para garantir que cada módulo ativado potencializa os anteriores e prepara o terreno para os próximos. Siga esta ordem como ponto de partida e ajuste conforme as dores prioritárias do cliente.

O Módulo Base (Gestão da Unidade Agrícola) é sempre o primeiro — sem exceção. Ele é o alicerce. Todo o restante é construído sobre ele.

Sequência para Perfil P1 — Iniciante

| Ordem | Módulo | Sistema | Semana | Por que nesta ordem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestão da Unidade Agrícola ★ | A | Sem. 1 | Módulo Base obrigatório — identidade da propriedade no ecossistema |
| 2 | MicroSaaS de maior dor | A/D | Sem. 1 | SoloCheck, FazendaCash ou PragaAlert — valor imediato |
| 3 | Produção Vegetal ou Animal | A | Sem. 2 | Primeiro módulo completo conforme a atividade principal |

Sequência para Perfil P2 — Intermediário

| Ordem | Módulo | Sistema | Semana | Por que nesta ordem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestão da Unidade Agrícola ★ | A | Sem. 1 | Módulo Base — âncora de todo o ecossistema |
| 2 | Dashboard e BI | E | Sem. 1 | Visibilidade imediata de dados já existentes |
| 3 | Produção Vegetal | A | Sem. 2 | Módulo de maior impacto produtivo para grãos |
| 4 | Gestão Financeira | D | Sem. 3 | Conecta produção com resultado econômico |
| 5 | Monitoramento Climático | A | Sem. 4 | Potencializa a produção com dados de clima |
| 6 | Gestão Comercial | D | Sem. 5 | Fecha o ciclo — do campo ao mercado |

Sequência para Perfil P3 — Avançado

| Ordem | Módulo | Sistema | Semana | Por que nesta ordem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestão da Unidade Agrícola ★ (todos os Sistemas) | A-F | Sem. 1-2 | Módulo Base espelhado em todos os Sistemas desde o início |
| 2 | Dados e Data Lake | E | Sem. 2 | Infraestrutura de dados antes de qualquer módulo operacional |
| 3 | Integrações e APIs | E | Sem. 3 | Conectar sistemas legados antes de ativar módulos |
| 4 | Sistema A — Produtivo completo | A | Sem. 4-8 | Sistema piloto completo com todos os 8 módulos |
| 5 | Sistema D — Administrativo | D | Sem. 9-12 | Gestão financeira, RH e contábil integrados ao produtivo |
| 6 | IA e Agentes Inteligentes | E | Sem. 13-16 | Inteligência sobre dados já consolidados dos sistemas anteriores |

Sequência para Perfil P4 — Cooperativa

| Ordem | Módulo | Sistema | Semana | Por que nesta ordem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Genius Hub — configuração multi-tenant | E | Sem. 1-2 | Infraestrutura multi-propriedade antes de qualquer módulo |
| 2 | Gestão da Unidade Agrícola ★ (template) | A | Sem. 2-3 | Template do Módulo Base replicado para todas as propriedades |
| 3 | Genius In — portal do produtor | E | Sem. 3-4 | Onboarding dos produtores associados via portal |
| 4 | Dashboards e BI consolidado | E | Sem. 4-6 | Visão gerencial da cooperativa com dados de todas as propriedades |
| 5 | Sistema A — Produção (todas as propriedades) | A | Sem. 6-12 | Módulos produtivos ativados em lote para todos os associados |
| 6 | Sistema D — Financeiro e Comercial | D | Sem. 12-18 | Gestão financeira e comercial integrada com a cooperativa |
| 7 | Marketplace e Banco Rural | F | Sem. 18-24 | Camada de negócios — crédito e marketplace para os associados |

# 5. Configurando o Módulo Base Passo a Passo

O Módulo de Gestão da Unidade Agrícola é a fundação de tudo. Uma configuração cuidadosa do Módulo Base evita retrabalho nos módulos subsequentes e garante que todos os dados do ecossistema sejam ancorados à identidade correta da propriedade.

## 5.1 Checklist de Configuração do Módulo Base

|  | Submódulo 1 — Cadastro da Propriedade |
| --- | --- |
| ☐ | Nome oficial da propriedade (conforme matrícula) |
| ☐ | CNPJ ou CPF do proprietário e inscrição estadual |
| ☐ | Área total em hectares (conforme CCIR) |
| ☐ | Localização GPS — coordenadas da sede |
| ☐ | Município, estado e microrregião |
| ☐ | Tipo de exploração principal (vegetal, animal, misto) |
| ☐ | Número do CCIR, matrícula e número do CAR |
| ☐ | Logotipo e identidade visual da propriedade (opcional) |

|  | Submódulo 2 — Estrutura Organizacional |
| --- | --- |
| ☐ | Responsável técnico cadastrado (agrônomo, zootecnista) |
| ☐ | Proprietário e sócios com permissões definidas |
| ☐ | Gerentes de área cadastrados por setor |
| ☐ | Operadores e colaboradores de campo cadastrados |
| ☐ | Organograma aprovado e publicado no sistema |
| ☐ | Substitutos definidos para funções críticas |

|  | Submódulo 3 — Planejamento Estratégico |
| --- | --- |
| ☐ | Missão e visão da propriedade cadastradas |
| ☐ | Metas do ano agrícola definidas e aprovadas |
| ☐ | Calendário agrícola base configurado |
| ☐ | Indicadores de sucesso (KPIs) definidos e ativos |
| ☐ | Orçamento anual referência cadastrado |

|  | Submódulo 4 — Infraestrutura Geral |
| --- | --- |
| ☐ | Talhões cadastrados com área, solo e histórico de culturas |
| ☐ | Instalações e benfeitorias catalogadas com fotos |
| ☐ | Estradas internas e acessos mapeados no SIG |
| ☐ | Fontes de água e pontos de irrigação identificados |
| ☐ | Áreas de preservação (APP e RL) demarcadas |

|  | Submódulo 5 — Gestão de Pessoas Rural |
| --- | --- |
| ☐ | Todos os colaboradores cadastrados com função e turno |
| ☐ | EPI necessário por função definido e registrado |
| ☐ | Treinamentos obrigatórios cadastrados por função |
| ☐ | Escala de trabalho base configurada |

|  | Submódulo 6 — Indicadores da Propriedade |
| --- | --- |
| ☐ | KPIs principais selecionados e configurados |
| ☐ | Metas numéricas definidas para cada KPI |
| ☐ | Frequência de atualização de cada indicador definida |
| ☐ | Dashboard inicial configurado com os 5 KPIs mais importantes |
| ☐ | Alertas de desvio configurados para cada meta crítica |

# 6. Ativando os Agentes de IA com Segurança

Os Agentes de IA são o coração inteligente do Ecossistema Genius — mas eles precisam de dados para trabalhar bem. Ativar agentes sem dados históricos suficientes gera recomendações de baixa qualidade que frustram o cliente e comprometem a confiança no sistema.

Nunca ative um Agente de IA antes de ter pelo menos 14 dias de dados operacionais registrados no submódulo correspondente. Agente sem dado é como agrônomo sem laudo — ele pode até chegar a uma conclusão, mas não será confiável.

## 6.1 Os 4 Modos de Operação dos Agentes

| Modo | Descrição | Quando usar | Autonomia do Agente |
| --- | --- | --- | --- |
| Observação | Agente coleta dados e aprende o padrão da operação. Não age nem sugere ainda. | Primeiros 7 a 14 dias após ativação | 0% — apenas aprende |
| Sugestão | Agente gera recomendações visíveis ao usuário. Usuário decide se aceita ou ignora. | Após 14 dias com dados suficientes | 20% — sugere, humano decide |
| Assistido | Agente executa ações de baixo risco automaticamente e notifica o usuário. | Após 30 dias de sugestões validadas | 60% — age em rotinas definidas |
| Autônomo | Agente executa ações complexas com supervisão mínima e relatório periódico. | Após 90 dias e validação explícita | 90% — autonomia com auditoria |

## 6.2 Checklist de Pré-Ativação dos Agentes

|  | Antes de ativar qualquer Agente de IA |
| --- | --- |
| ☐ | Pelo menos 14 dias de dados registrados no submódulo |
| ☐ | Todos os cadastros do Módulo Base preenchidos e validados |
| ☐ | Usuários treinados e operando o módulo sem suporte |
| ☐ | Skills do agente revisadas e aprovadas pelo responsável técnico |
| ☐ | Ferramentas (F19) testadas manualmente antes de conectar ao agente |
| ☐ | Modo de operação inicial definido como Observação |
| ☐ | Critérios de evolução de modo documentados e aprovados |
| ☐ | Responsável por auditoria de decisões do agente definido |

## 6.3 Protocolo de Evolução de Modo

| De | Para | Requisito | Quem aprova |
| --- | --- | --- | --- |
| Observação | Sugestão | 14 dias de dados + revisão de qualidade das leituras do agente | Responsável técnico do cliente |
| Sugestão | Assistido | 30 dias de sugestões com >80% de aceitação pelo usuário | Responsável técnico + gestor da propriedade |
| Assistido | Autônomo | 90 dias de operação assistida sem incidentes + auditoria aprovada | Proprietário ou diretor da operação |

# 7. Go-Live — O Dia em que o Ecossistema Começa a Trabalhar

O go-live não é o fim da implantação — é o começo da operação. É o momento em que o cliente assume o protagonismo e o consultor assume o papel de suporte e expansão. Um go-live bem executado gera confiança, adoção rápida e abre espaço para a próxima proposta de expansão.

## 7.1 Checklist de Go-Live

|  | Pré-Go-Live — 48 horas antes |
| --- | --- |
| ☐ | Todos os módulos do escopo testados e aprovados pelo cliente |
| ☐ | Dados históricos importados, revisados e validados |
| ☐ | Todos os usuários cadastrados, treinados e com senha ativa |
| ☐ | Agentes em modo Observação ativos e coletando dados |
| ☐ | Integrações externas testadas e funcionando |
| ☐ | Plano de contingência definido — o que fazer se algo falhar |
| ☐ | Suporte de plantão definido para o dia do go-live |
| ☐ | Reunião de go-live agendada com todos os usuários chave |

|  | Go-Live — No dia |
| --- | --- |
| ☐ | Reunião de abertura com todos os usuários — explicar o que muda a partir de hoje |
| ☐ | Demonstração ao vivo do fluxo principal de cada usuário |
| ☐ | Primeiro registro real feito ao vivo com cada equipe |
| ☐ | Validar que todos conseguem acessar e operar sem suporte |
| ☐ | Capturar o primeiro dashboard com dados reais — screenshot para o cliente |
| ☐ | Celebrar — um marco foi atingido |

|  | Pós-Go-Live — Primeiros 14 dias |
| --- | --- |
| ☐ | Monitorar taxa de login diário por usuário |
| ☐ | Verificar se dados estão sendo registrados corretamente |
| ☐ | Identificar e resolver dificuldades de adoção rapidamente |
| ☐ | Reportar ao cliente métricas de adoção na primeira semana |
| ☐ | Identificar a primeira oportunidade de expansão |
| ☐ | Agendar reunião de resultado de 30 dias |

## 7.2 Métricas de Sucesso do Go-Live

| Métrica | Meta mínima | Meta ideal | O que indica |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de login — semana 1 | 60% dos usuários cadastrados | 90% dos usuários | Adoção inicial do sistema |
| Registros realizados — semana 1 | 1 registro por usuário por dia | 3+ registros por usuário por dia | Uso efetivo do sistema |
| Satisfação NPS — dia 7 | Pontuação acima de 30 | Pontuação acima de 60 | Percepção de valor inicial |
| Incidentes críticos — semana 1 | Zero incidentes críticos | Zero incidentes | Estabilidade da implantação |
| Dashboard com dados reais — dia 3 | Pelo menos 1 KPI com dado real | 5+ KPIs com dados reais | Visibilidade gerada para o cliente |

# 8. Erros Comuns e Como Evitá-los

A experiência de implantações anteriores revelou padrões de erro recorrentes. Conhecê-los de antemão é a melhor forma de evitar os mesmos tropeços. A seguir, os 10 erros mais comuns na implantação do Genius e como evitar cada um.

| Erro comum | Por que acontece | Como evitar |
| --- | --- | --- |
| Pular o Módulo Base para 'ganhar tempo' | Pressa para chegar nos módulos 'mais importantes' | Sempre implante o Módulo Base primeiro. Sem ele, todos os outros módulos ficam sem contexto de propriedade. |
| Ativar muitos módulos ao mesmo tempo | Empolgação com o ecossistema ou pressão do cliente | Siga a sequência recomendada. No máximo 2 módulos novos por semana para não sobrecarregar a equipe. |
| Ativar Agentes sem dados suficientes | Ansiedade do cliente por ver a IA funcionando | Respeite os 14 dias mínimos de dados. Mostre ao cliente o histórico crescendo enquanto espera. |
| Não treinar os usuários antes do go-live | Subestimar a curva de aprendizado da equipe rural | Realize treinamentos práticos com dados reais, não teóricos. Certifique cada usuário antes do go-live. |
| Importar dados históricos incorretos ou sem validação | Pressa na migração de planilhas e cadernos | Valide cada lote de dados históricos com o cliente antes de importar. Dado errado gera recomendação errada. |
| Não definir KPIs de sucesso antes de começar | Foco na configuração técnica e não no resultado | Defina com o cliente quais indicadores mostram que a implantação foi bem-sucedida — antes de iniciar. |
| Configurar permissões demais ou de menos | Replicar a hierarquia do cliente sem pensar no fluxo | Defina permissões por função e por fluxo de trabalho, não por cargo. Menos é mais no início. |
| Não planejar a expansão desde o início | Tratar cada módulo como um projeto separado | Apresente o roadmap de 12 meses desde o dia 1. O cliente precisa saber que há um próximo passo. |
| Abandonar o cliente após o go-live | Considerar a implantação encerrada no go-live | Agende reuniões de resultado a cada 30, 60 e 90 dias. A expansão começa no dia seguinte ao go-live. |
| Tentar implantar o ecossistema completo de uma vez | Tentar impressionar o cliente com a escala do Genius | Comece pequeno, entregue valor rápido, expanda com confiança. Um módulo funcionando vale mais do que dez pela metade. |

# 9. Cronograma Modelo de Implantação

O cronograma a seguir é um modelo referência para o Perfil P2 — Intermediário. Adapte conforme o perfil do cliente, a complexidade da operação e a disponibilidade da equipe do cliente para participar ativamente da implantação.

| Semana | Fase | Entregável principal | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Diagnóstico e Escopo | Diagnóstico assinado + escopo aprovado | Consultor Genius + cliente |
| Semana 1 | Config. Módulo Base | Módulo Base 100% configurado e validado | Consultor + responsável técnico |
| Semana 2 | Ativação Módulo Produção | Produção Vegetal ativa com dados básicos | Consultor + agrônomo do cliente |
| Semana 2 | Importação de histórico | Dados dos últimos 2 anos importados e validados | Consultor + TI do cliente |
| Semana 3 | Ativação Módulo Financeiro | Fluxo de caixa e contas ativas e alimentadas | Consultor + gestor financeiro |
| Semana 3 | Treinamento de usuários | 100% dos usuários treinados e certificados | Consultor Genius |
| Semana 4 | Observação dos Agentes | Agentes em modo Observação ativos em todos os módulos | Consultor + responsável IA |
| Semana 4-5 | Testes e ajustes | Todos os módulos testados e aprovados pelo cliente | Consultor + cliente |
| Semana 5 | Go-Live | Reunião de go-live + primeiro dashboard com dados reais | Consultor + toda a equipe |
| Semana 6-7 | Pós go-live | Relatório de adoção + primeiras recomendações dos agentes | Consultor + cliente |
| Semana 8 | Evolução de modo | Agentes evoluem para modo Sugestão após validação | Responsável técnico + consultor |
| Semana 8 | Proposta de expansão | Apresentação do próximo módulo a ativar | Consultor Genius |

# 10. Da Implantação à Expansão Contínua

O go-live é o ponto de partida, não o destino. A estratégia do Ecossistema Genius é baseada em expansão contínua e incremental — o cliente cresce dentro do ecossistema de forma natural, guiado pelo valor que cada nova peça entrega.

## 10.1 O Ciclo Virtuoso da Expansão

O ciclo que nunca para 1. Implantar → O cliente começa a usar e colher valor das primeiras peças 2. Medir → Colher métricas de adoção, satisfação e resultado econômico 3. Mostrar → Apresentar o ROI das peças ativas em relatório visual 4. Expandir → Identificar a próxima dor e propor a próxima peça 5. Implantar → O ciclo recomeça — sempre com base no valor já entregue

## 10.2 Indicadores que Sinalizam Momento de Expansão

| Sinal | O que indica | Próximo passo recomendado |
| --- | --- | --- |
| Taxa de login acima de 80% por 2 semanas | O cliente adotou plenamente os módulos ativos | Propor o próximo módulo na sequência recomendada |
| Agente evoluiu para modo Sugestão | Dados suficientes e qualidade validada | Expandir para novos submódulos e ativar mais agentes |
| Cliente faz perguntas sobre funcionalidades não ativas | Curiosidade e interesse em crescer | Agendar demonstração do módulo de interesse |
| Relatório de ROI positivo em mão | Cliente tem evidência de retorno | Apresentar proposta de expansão com projeção de ROI adicional |
| NPS acima de 60 no mês 2 | Cliente satisfeito e engajado | Pedir indicação de outros produtores e parceiros |
| Pergunta 'isso integra com X?' | Cliente quer conectar o Genius ao resto da operação | Ativar Integrações (F17) e Conectores do módulo correspondente |

A melhor próxima venda do Genius é sempre para o cliente atual. Um cliente no mês 6 tem 5 vezes mais probabilidade de expandir do que um prospect novo de adquirir. Invista no sucesso de quem já está dentro.